## Product Backlog
Product Backlog
ID | Story | Estimation | Priority
1 | 用户注册 | 1 | 1
2 | 用户登录 | 1 | 1
3 | 用户个人中心 | 2 | 3
4 | 用户资料库管理 | 2 | 2
5 | 用户资料库操作 | 2 | 4
6 | Emoji和表情包分类 | 3 | 5
7 | 用户表情包推荐 | 4 | 7
8 | 用户输入情感分析 | 4 | 6
9 | 用户自动回复推荐 | 3 | 7
10 | 用户输入时表情包推荐 | 2 | 4

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Sprint One | Id | Name | Estimate(Ideal Days) | Importance
| 1 | 用户注册 | 1 | 1
| 2 | 用户登录 | 1 | 1
| 3 | 用户个人中心 | 2 | 3
| 4 | 用户资料库管理 | 2 | 2
Sprint Two | 6 | Emoji和表情包分类 | 2 | 4
| 5 | 用户资料库管理 | 3 | 5
Sprint Three | 7 | 用户表情包推荐 | 4 | 7
| 8 | 用户输入情感分析 | 4 | 6
Sprint Four | 10 | 用户自动回复推荐 | 3 | 7
| 11 | 用户输入时表情包推荐 | 2 | 4

## Release Backlog
Release Backlog
| Id | Name | Estimate(Ideal Days) | Importance
Release One（Sprint One） | 1 | 用户注册 | 1 | 1
| 2 | 用户登录 | 1 | 1
| 3 | 用户个人中心 | 2 | 3
| 4 | 用户资料库管理 | 2 | 2
Release Two(Sprint Three+Sprint Two） | 6 | Emoji和表情包分类 | 2 | 4
| 5 | 用户资料库管理 | 3 | 5
| 7 | 用户表情包推荐 | 4 | 7
| 8 | 用户输入情感分析 | 4 | 6
Release Three（Sprint Four） | 10 | 用户自动回复推荐 | 3 | 7
| 11 | 用户输入时表情包推荐 | 2 | 4